ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ

на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки

|  | Мета | Зміст завдання | Відповідаль-ний за виконання | Індикатор виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Реформа системи освіти |
| Удосконалення системи управління освітою |
| 1. | Здійснення єдиної освітньої політики, забезпечення наступності між рівнями освіти | 1.1. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція), а саме: |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту нормативно-правового акта про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на розміщення державного замовлення для підготовки кадрів; | Д. Табачник, А. Клюєв | Врегульовано склад та обсяги державного замовлення для підготовки кадрів, необхідних для пріоритетних державних потреб | До 30 серпня 2012 р. |
|  |  | 1.1.2. розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта щодо затвердження порядку розроблення стандартів вищої освіти; | Д. Табачник, А. Клюєв | Затверджено порядок розроблення стандартів вищої освіти | Після прийняття Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) |
|  |  | 1.1.3. розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо організації післядипломної освіти. | Д. Табачник | Удосконалення системи післядипломної освіти, визначення шляхів її розвитку |  |
| 2. | Оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти | 2.1. Оптимізація мережі навчальних закладів буде здійснюватися шляхом: |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. розроблення та прийняття проекту нормативно-правового акта про затвердження програми оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів; | А. Азаров Д. Табачник | Розроблено програму | До 6 червня 2012 р. |
|  |  | 2.1.2. оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів. | голови ОДА, Д. Табачник | Влаштовано додатково понад 35 тис. дітей дошкільного віку, що скоротило черги в ДНЗ | Січень – грудень 2012 р. |
| Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти |
| 3. | Запровадження Національної рамки кваліфікацій | 3.1. Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти шляхом: |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. розроблення та затвердження проекту плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій; | Д. Табачник | Чітко вибудована схема впровадження Національної рамки кваліфікацій | До 25 травня 2012 р. |
|  |  | 3.1.2. розроблення та забезпечення розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними, освітньо-науковим та науковим рівнями. | Д. Табачник, С. Тігіпко | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | До 30 листопада 2012 р. |
| 4. | Упроваджен-ня інформаційно-комунікаційних технологій в освіту | 4.1. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту здійснити шляхом реалізації Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" | Д. Табачник, голови ОДА | Вчителі, які володіють навичками з ІКТ, - 100%. До загальноосвітніх навчальних закладів поставлено навчальні комп’ютерні класи | Протягом 2012 року |
| 5. | Реалізація Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти | Реалізацію Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти здійснити, у тому числі шляхом: |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. розроблення та затвердження нових навчальних програм для базової та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів; | Д.Табачник | Оновлено нормативну базу змісту освіти | До 30 травня 2012 р. |
|  |  | 5.1.2. розроблення та затвердження Положення про конкурс підручників для базової та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів; | Д. Табачник | Затверджено порядок проведення конкурсу підручників | До 20 червня 2012 р. |
|  |  | 5.1.3. забезпечення видання підручників для учнів 1 класу. | Д. Табачник | 100-відсоткове забезпечення підручниками учнів 1 класу | До 25 серпня 2012 р. |
| 6. | Створення державних стандартів професійно-технічної освіти | 6.1. Розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти здійснити шляхом: |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. розроблення та затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення нових стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій; | Д. Табачник | Визначення шляхів модернізації професійно-технічної освіти | До 28 вересня 2012 р. |
|  |  | 6.1.2. розроблення та затвердження стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій. | Д. Табачник, С. Тігіпко | Затверджено агреговані (укрупнені) стандарти європейського зразка 20 професій | До 31 жовтня 2012 р. |
| 7. | Удосконалення системи підготовки педагогічних працівників | 7.1. Удосконалення підготовки педагогічних працівників здійснити шляхом: |  |  |  |
|  |  | 7.1.1. впровадження відповідних навчальних курсів для педагогічних працівників; | Д. Табачник | Удосконалено підготовку педагогічних працівників | Із 1 вересня 2012 р. |
|  |  | 7.1.2. розроблення та затвердження нормативно-правового акта Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо врегулювання порядку підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання; | Д. Табачник | Врегульовано порядок підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання | До 01 вересня 2012 р. |
|  |  | 7.1.3. проведення Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року». | Д. Табачник | Виявлено нові форми, методи, моделі організації виховного процесу, поширено кращий досвід роботи | До 30 жовтня 2012 р. |
| Забезпечення доступності освіти |
| 8. | Забезпечення освіти осіб з особливими потребами | 8.1. Забезпечення освіти осіб з особливими потребами здійснюватиметься шляхом: |  |  |  |
|  |  | 8.1.1. розроблення та затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр; | Д. Табачник | Створено нормативну базу функціонування Центрів | До 20 серпня 2012 р. |
|  |  | 8.1.2. розроблення методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховної, корекційної роботи в умовах інклюзивного навчання; | Д. Табачник | Поширення інклюзивної моделі організації навчання | До 1 вересня 2012 р. |
|  |  | 8.1.3. моніторинг нормативно-правових актів з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання пропозицій щодо його оновлення. | Д. Табачник | Визначено правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | До 2 грудня 2012 р. |
| Створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я |
| 9. | Забезпечення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я | 9.1. Створення у навчальних закладах середовища, що сприяє збереженню здоров'я домогтися шляхом: |  |  |  |
|  |  | 9.1.1. проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'я». | Д. Табачник, голови ОДА, | Розширено мережу «Шкіл сприяння здоров'ю», впроваджено інноваційні здоров'язбережувальні технології навчання і виховання | Січень-червень 2012 р. |
| 10. | Удосконален-ня фінансування навчальних закладів | 10.1. Удосконалення фінансування навчальних закладів буде здійснюватися шляхом: |  |  |  |
|  |  | 10.1.1. розроблення Концепції переходу від узагальнених підходів формування державного замовлення до персоніфікованого державного замовлення на основі прогнозу; | А. Клюєв, Ф. Ярошенко, Д. Табачник | Затверджена Концепція | До 01 жовтня 2012 р. |
|  |  | 10.1.2. розроблення спільною робочою групою та затвердження методики розрахунків вартості навчання одного студента в різних галузях діяльності; | А. Клюєв, Ф. Ярошенко, Д. Табачник | Затверджено методику розрахунків | До 15 грудня 2012 р. |
|  |  | 10.1.3. розроблення проекту нормативно-правового акта Міністерства щодо типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. | Д. Табачник | Оновлені типові штатні нормативи врахують усі сучасні вимоги законодавства | До 25 грудня 2012 р. |